## Seguimiento
TP integrador - Fecha de entrega: 14.04.23 |  |  | Días restantes: -1
Bloque | Tema | Sub tarea | Definiciones | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | demora | Participantes
Etapa 0 | Definición de la idea | --- | Consultoría de desarrollo de software | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | JA; GM; YS
Etapa 1 | Diseño en Figma - a definir el 30.03.23 |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-01 | 2 | JA; GM; YS; FB; BC
| 1 | Home + presentación de la org. | Yair | 2023-03-30 | 2023-04-02 | 3
| 2 | Portfolio de dev -- modelo (dentro van a estar lo daatos de la persona que selecicione) | Yair | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 1 |  |  | 25c° | Humedad: 40%
| 3 | Formulario de contacto (sencillo) | Fany - (Gustavo) | 2023-03-30 | 2023-04-02 | 3
| 4 | Formulario de un Proceso (solicitud de cotización) consumo de API de dólar. Agendar reunion. Presencial o virtual, calendario, resumen de lo ingresado, alerta de confirmación. | Gustavo | 2023-03-30 | 2023-04-02 | 3
| 5 | Resumen del form de proceso + boton export pdf | Jesica | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 6
Etapa 2 | Estructura - html |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 0 | JA; GM; YS (FB y BC dejan el curso) |  | USD Blue | USD MEP
| 1 | Home + presentación de la org. | Yair | 2023-04-02 | 2023-04-05 | 3
| 2 | Portfolio de dev -- modelo (dentro van a estar lo daatos de la persona que selecicione) | Yair | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 0
| 3 | Formulario de contacto (sencillo) | Jesica | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 4
| 4 | Formulario de un Proceso (solicitud de cotización) consumo de API de dólar. Agendar reunion. Presencial o virtual, calendario, resumen de lo ingresado, alerta de confirmación. | Gustavo | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 1
| 5 | Resumen del form de proceso + boton export pdf | Jesica | 2023-03-30 | 2023-04-10 | 11
Etapa 3 | Definición de tema y estilo - css | [5 empty] | JA; GM; YS
| 1 | Home + presentación de la org. | Yair | 2023-04-05 | 2023-04-09 | 4
| 2 | Portfolio de dev -- modelo (dentro van a estar lo daatos de la persona que selecicione) | Yair | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 0
| 3 | Formulario de contacto (sencillo) | Jesica | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2
| 4 | Formulario de un Proceso (solicitud de cotización) consumo de API de dólar. Agendar reunion. Presencial o virtual, calendario, resumen de lo ingresado, alerta de confirmación. | Gustavo | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2
| 5 | Resumen del form de proceso + boton export pdf | Jesica | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2
11.04.2023 - Matías nos dá su devolución preliminar del trabajo; como resultado, se modificaron estilos, dimensiones, etc..
Etapa 4 | Manejo de datos y reestructura del DOM - JS |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2 | JA; GM; YS |  | USD 50 |  | ARS 20000
| 1 | Home + presentación de la org. + btn menu | Yair | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0 |  | JSON
| 2 | Portfolio de dev -- modelo (dentro van a estar lo daatos de la persona que selecicione) | Yair | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2 |  | {temperatura: 25 c°; Humedad: 40%}
| 3 | Formulario de contacto (sencillo) | Jesica | - | - | -
| 4 | Formulario de un Proceso (solicitud de cotización) consumo de API de dólar. Agendar reunion. Presencial o virtual, calendario, resumen de lo ingresado, alerta de confirmación. | Gustavo | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 1
| 4 | Integración de API dólar (DolarSi) | Yair | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 1
| 5 | Resumen del form de proceso + boton export pdf | Jesica | - | - | -

## Enunciado
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | TP Integrador - “Introducción a la Programación Web” | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | [image] | Column22 | Column23
Trabajo Práctico Integrador
Objetivo
Concretar | un |  |  |  | proyecto | aplicando |  |  |  | los | conocimientos |  |  | impartidos |  | a | lo | largo |  | del curso, con la
finalidad de agregarlo a sus portfolios personales.
Enunciado
Desarrollar |  | una |  |  | landing |  |  | page |  |  | para | una |  | organización/emprendimiento/empresa
|  | (rubro/actividad | a |  | elección |  | del |  | estudiante) |  |  | que | cumpla, |  | mínimamente, |  |  |  | con | los | siguientes
requisitos:
● |  |  |  |  | El sitio debe contar con las siguientes Secciones:
| ○ |  |  |  | Presentación de la Organización
| ○ |  |  |  | Presentación Personal
| ○ |  |  |  | Formulario de Contacto
| ○ |  |  |  | Formulario de un Proceso (Ejemplos: Cotización o Reclamo)
● |  |  |  |  | El sitio debe contar con un Formulario de Proceso:
| ○ |  |  |  | A modo Asistente (Wizard)
| ○ |  |  |  | Validación de Campos
| ○ |  |  |  | Generación de Resumen (No Editable)
| ○ |  |  |  | Exportación a PDF
● |  |  |  |  | El sitio debe utilizar las siguientes Bibliotecas
| ○ |  |  |  | Uso de Bibliotecas JS
|  |  |  | ■ | JQuery
|  |  |  | ■ | Validate.JS
● |  |  |  |  | El sitio debe contar con una Integración
| ○ |  |  |  | Consumo de API Externa a través de AJAX
| ○ |  |  |  | Visualización de los Resultados Obtenidos
1
Column1 | TP Integrador - “Introducción a la Programación Web” | [image] | Column4
Tecnologías a utilizar
● | HTML
● | CSS
● | JS
Paso a paso sugerido
1) | Definir Wireframes y Bocetos del Sitio
2) | Generar Repositorio Git
3) | Generar las Maquetas
4) | Pruebas de Concepto de las Librerías
5) | Implementación de JS
6) | Pruebas de Integración
Algunas Sugerencias
1. | Probar cada biblioteca de Javascript por separado
2. | Crear un formulario simple agregando funcionalidades de distintas bibliotecas con el
objetivo de tener un proceso de aprendizaje significativo iterativo-incremental.
3. | ¡Mucha Paciencia!
2

## dudas
Responsive??? | varias pantallas diseñadas??
Como exportamos a pdf
Asistente???
Resumen??
Bibliotectas??
Integración, debemos consumir alguna API?
Agustin E. S. Devesa | 16:17 (hace 8 horas)
para mí, GUSTAVO, JESICA, BIBIANA, FANY
Hola Yair y equipo!
Me gustó más la opción de la empresa de consultoría, va a estar más ajustado a las necesidades del Trabajo Practico.
El formulario de proceso es una pantalla interactuable para el usuario para ejecutar algo. Para su caso (consultoría) podrian hacer un "Agendemos una reunion" y varios inputs por ejempo Nombre, Email, teléfono, un radio button si es presencial o virtual, un select de sus oficinas (si el radio button presnecial esta presionado) y un calendario para el encuentro con horarios.
Una vez rellenada la info: muestre toda la info lista para confirmar, y una vez confirmado diga "Turno confirmado te esperamos!" y una exportación a PDF.
Se me ocurre eso, si se les ocurre un proceso mas interesante o mas simple sientanse libres de hacerlo.
El concepto de "asistente" es como que la web te guía a que completes paso a paso el proceso. (no se si se entiende)
Las validaciones las pueden hacer como quieran: no hace falta validar toodoo, pero minimamente el mail que tenga @ por ejemplo. O una fecha válida (que no exista un 31 de febrero). O que no le metan números al nombre por ejemplo.
Lo del PDF es una forma de mostrar la información, de poder se puede, dejenlo para el final si se les complica mucho. No es requisito necesario para la aprobación.
Las bibliotecas Jquery y ValidateJS son sugeridas por la cátedra, pueden usar las librerías que quieran. Pero al menos una.
El consumo de API tiene que ser externo. Ejemplo pueden consumir una API de clima para colocar en alguna parte de su web el clima, o la cotizacion del dolar, o una API que les traiga imágenes aleatorias para sus "casos de exito" (https://randomuser.me/)
Pueden usar lo que quieran AJAX, Fetch, Axios, pero tienen que consumir un servicio externo.
Los Wireframes son un concepto base para que ustedes puedan empezar a armar el trabajo. No tienen por qué seguir a rajatabla lo que planificaron desde el principio. Pero es bueno tener un marco común de trabajo entre ustedes. En un ejemplo practico, al final el proyecto, el usuario no va a querer los wireframes, va a querer el producto funcionando tal cual lo pidio.
Generar maquetas : Wireframes
Librerias : Bibliotecas (libraries en inglés)
Pruebas de integración sería que cada parte de la web funcione con todos sus componentes andando.
Por el momento hagan pruebas manuales pero que interactúen todos los componentes involucrados.
Buen trabajo sigan asi!
Cualquier otra duda estoy a su disposición.
Saludos,

## ejemplos
Formulario, tipo paso a paso o asistente virtual